## Jalons
Jalon | Date prévue | Date réalisation | A signaler
Début du projet | 2016-10-04 | 2016-10-04
Présentation de la charte et du backlog | 2016-10-25 | 2016-10-25
Lecture des QR codes | 2016-11-15 | 2016-01-12 | Superposition de l'image à ajouter sur le code déjà reconnu
Reconnaissance du Plateau | 2016-12-02 | 2016-01-26
Moteur de jeu fonctionnel ( Modèle de données, vérification de la validité des coup joués, marquage des pions éliminés,…) | 2016-12-16 |  | retard
Liaison du moteur de jeu avec l’interface de réalité augmentée | 2016-01-13 |  | retard
Intégration de l’intelligence artificielle ( Joueur automatique) | 2016-02-14 |  | retard
Fin duprojet | 2016-03-03 |  | Date maintenue

## Problèmes
Enoncé | Impact | Date de signalement | Etat | Actions en cours
Difficultés à travailler avec openCV | Retard sur la capture d'images à la webcam | 2016-11-02 | Fermé
Difficultés pour gérer plusieurs projets du semestre en même temps | Retard sur la reconnaissance de QR codes et du plateau | 2016-11-20 | Fermé | Planification afin de progresser sur ce projet après la livraison des autres projets du semestre et ainsi rattraper notre retard.
Difficultés à générer un JAR executable | Retard sur la livraison | 2016-12-01 | Ouvert | Envoi du projet en archive et recherche sur la compilation de projets.
Erreur pour la compilation d'un des programmes de test | Retard sur la livraison | 2016-12-02 | Ouvert | Envoi du projet avec certains tests fonctionnels.

## Backlog
N° | Description | Priorité | Lot | Etat
2 | Une camera peut lire un QR code et lui superposer une image 2D | 1 | 1 | En cours
3 | Une camera peut reconnaitre un plateau | 2 | 1 | Terminé
4 | L'application peut vérifier la validité des coups joués | 3 | 2 | à faire
6 | L'application marque les pions éliminés d'une croix | 4 | 2 | à faire
8 | L'application ne prend pas de coup en compte tant que le joueur ne retire pas les pions marqués | 5 | 2 | à faire
5 | Un joueur peut parametrer sa partie avec des QR codes | 6 | 3 | à faire
1 | Un joueur peut jouer contre un autre joueur avec des QR codes | 7 | 3 | à faire
7 | Un joueur peut jouer contre une IA | 8 | 3 | à faire